## Slide 1: Interoperabilidad SIAFI – Honducompras
Situación: 30 Abril 2021

## Slide 2: Puntos Importantes
Hasta el día de hoy recibimos de Vortal la estimación de los dos tickets restantes.
Aun no tenemos la valoración monetaria de los requerimientos realizados en los tickets.
Hemos verificado en el histórico de los contratos que el valor de la hora de trabajo ha ido en aumento, por lo que nos preocupa el valor total que tendrá la atención a los tickets.
Desde el 2018 se han identificado las fallas y puntos de interconexión que ahora también se solicitan en los rfc´s actuales, por lo que preocupa si Vortal realmente tiene la capacidad para solventar la situación.
Vortal aun no envía el cronograma de trabajo, por lo que no tenemos fechas de desarrollo y entrega final.
Contamos con el respaldo financiero de parte de la Secretaria de Finanzas para realizar la adenda al contrato por el excedente de las horas requeridas.

## Slide 3: Hitos Importantes
Febrero
Firma Contrato: Servicio de Soporte y Mantenimiento (INVEST-H – VORTAL)
12 Marzo
Consolidación de Equipos de Trabajo entre entes rectores (SEFIN – ONCAE)
19 Marzo
Trabajo Colaborativo SEFIN-ONCAE:
Priorización de Incidentes en Base a 16 RFCs de 2019
26 Marzo
Documentación 1er Grupo de Tickets
-Consumo de Clasificadores
-Tasa de Cambio
- Reversiones Parciales
29 Marzo
1er Grupo de Tickets Remitidos al Proveedor Vortal para su análisis
08 Abril
Documentación 2do Grupo de Tickets:
-Datos EDCA para F01s
- Corrección de Estructuras Presupuestarias
09 Abril
2do Grupo de Tickets Remitidos al Proveedor Vortal para su análisis
3 Semanas

## Slide 4: Hitos Importantes
13 Abril
Pruebas de Conectividad
(ambientes SEFIN-ONCAE)
Se notificó a VORTAL quienes indicaron que el Desarrollo ocurriría en un tercer ambiente (Training)
16 Abril
Estimación Recibida
Ticket: Consumo de Clasificadores
249 Horas
19 Abril
Estimación Recibida
-Tasa de Cambio:
381 Horas
- Reversiones Parciales en PreCompromisos
974 Horas
22 Abril
-Formalización de Arranque de Desarrollo Ticket Consumo de Clasificadores
Acuerdo de envio de estimaciones a más tardar 26 abril
28 Abril
Estimación Recibida
-Corrección EP:
555 Horas
-Datos EDCA:
99 Horas
07 Mayo
Cronograma Final

## Slide 5: Incidentes Priorizados
Consumo Clasificadores Inst/GA en Creación
Reversiones Parciales de PreCompromisos
Aumento de PreCompromisos
Consumo Tasa de Cambio / Moneda extranjera
Corrección Estructuras Presupuestarias
Campos EDCA viajan completos a F01s desde H2
Cronograma de Pagos
Remitido a Proveedor 29 Marzo 2021
Estimación Recibida: 19 de Abril
Remitidos a Proveedor 09 Abril 2021
Estimación Recibida: 28 de Abril
Solucionado mediante Procedimiento
974 Hrs
249 Hrs
381 Hrs
555 Hrs
99 Hrs

## Slide 6: Detalle Horas

## Slide 7: Cronograma (Trabajo en Paralelo)

## Slide 8: Cronograma (Trabajo en Serie)